## Slide 1: Opracowanie harmonogramu przedsięwzięcia
Opracowanie struktury podziału prac (WBS – Work Breakdown Structure)
Opracowanie listy zadań
Opracowanie diagramu sieciowego
Wyznaczanie i analiza ścieżki krytycznej
Wykres Gantta

## Slide 2: WBS
Struktura podziału prac
– definiuje projekt jako pewną hierarchię elementów związanych z produktami wytwarzanymi w trakcie realizacji projektu

## Slide 3: Podział Prac WBS
Podział ze względu na:
Fazy cyklu życia
Rodzaje dyscyplin zawodowych
Procesy wytwórcze lub role
Obszary wymagań
Podsystemy
Kolejne edycje programów (systemów)
Dedykowane do danej dziedziny aplikacji

## Slide 4: WBS – wg faz cyklu życia

## Slide 5: WBS – wg typów prac

## Slide 6: WBS – wg obszarów wymagań

## Slide 7: WBS – wg podsystemów

## Slide 8: WBS – według kolejnych wydań

## Slide 9: WSB – zadania typowe
Integracja, testowanie jednostek
Inżynieria systemowa
Zarządzanie projektem
Szkolenia
Dane
Testowanie systemu
Specjalny sprzęt i oprogramowanie
Powszechny sprzęt i oprogramowanie
Aktywacja instalacji i systemu

## Slide 10: Lista Zadań
Zbieranie informacji
Planowanie spotkań
Przygotowanie spotkań
Przeprowadzanie wywiadów
Analiza wyników spotkań
Przygotowanie notatek
Przegląd wyników działania

## Slide 11: Lista kroków zadania
Przeprowadzenie wywiadów
Przegląd celów firmy
Identyfikacja funkcji
Identyfikacja możliwości
Identyfikacja problemów
Identyfikacja potrzeb
Identyfikacja czynników sukcesu
Uzgodnienie spotkań

## Slide 12: CPM
Czyli metoda zwana inaczej metodą ścieżki krytycznej (Critical Path Method) jedna z metod matematycznej analizy harmonogramu.
Opiera się na deterministycznym, jednoznacznym wyznaczeniu najwcześniejszej i najpóźniejszej daty rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności

## Slide 13: Skracanie ścieżki krytycznej
Wyeliminuj zadania będące na ścieżce krytycznej
Przeplanuj ścieżki szeregowe na równoległe
Zadania w ciągu szeregowym spróbuj zamienić na nachodzące na siebie
Zwiększ intensywność pracy, wprowadź nadgodziny, pracę zmianową
Skracaj zadania do których masz możliwość ściągnięcia dodatkowych zasobów
Skróć trwanie zadań na ścieżce krytycznej
Skracaj najwcześniejsze, najdłuższe i najłatwiejsze zadania
Skracaj zadania, w których koszt przyspieszenia jest najmniejszy
Skracaj zadania kontrolowane bezpośrednio przez Ciebie lub twój zespół

## Slide 14: Technika PERT
Celem techniki jest zidentyfikowanie elementów procesu i wyznaczenie odcinków czasu, które mają największy wpływ na realizację projektu

## Slide 15: Zasady konstruowania wykresów sieciowych
zdarzenia początkowe nie mają czynności poprzedzających,
zdarzenia końcowe nie mają czynności następujących po nich,
wykres sieciowy może mieć kilka początkowych i kilka końcowych zdarzeń i wówczas łączy się je czynnościami pozornymi w jedno zdarzenie początkowe i jedno zdarzenie końcowe,
dane zdarzenie nie może nastąpić, dopóki nie zakończą się wszystkie czynności prowadzące do niego i warunkujące zajście tego zdarzenia,
żadna kolejna czynność nie może się rozpocząć, dopóki nie zaistnieje zdarzenie kończące czynności poprzedzające,
pomiędzy dwoma zdarzeniami może być zawieszona tylko jedna czynność,
wektory czynności powinny być skierowane z lewej strony do prawej,
należy unikać skrzyżowań wektorów,
wykres sieciowy rozgałęzia się w kierunku wykonywania czynności od strony lewej do prawej,
wykres sieciowy nie powinien mieć obiegów zamkniętych, tj. pętli łączących dwukrotnie te same zdarzenia,
każdy sporządzony wykres należy uzgodnić z odpowiedzialnymi wykonawcami, sprawdzić kolejność czynności, prawidłowość powiązań (następstwo, równoległość czynności), a następnie przeprowadzić obliczenie czasu trwania całego przedsięwzięcia, luzów czasu oraz zaznaczyć drogę krytyczną.

## Slide 16: Wykresy sieciowe
sporządza się według następującej procedury:
Podział projektu na zadania i czynności
Ustalenie logicznego następstwa poszczególnych czynności
Określenie czasu trwania czynności
Wykreślenie sieci
Ustalenie najwcześniejszych możliwych i najpóźniejszych dopuszczalnych terminów wystąpienia zdarzeń
Wyliczenie rezerw czasu
Wykreślenie drogi krytycznej
Interpretacja rezerw czasu
Ewentualne udoskonalenie sieci (skrócenie ścieżki krytycznej)

## Slide 17: Jeszcze o wykresie sieciowym
Wykresy sieciowe zdobyły sobie dużą popularność dzięki swym zaletom:
możliwość skrócenia czasu realizacji całego przedsięwzięcia bez dodatkowych nakładów i zmian organizacyjnych,
możliwość racjonalnego wykorzystania rezerw czasowych,
możliwość koncentracji uwagi na czynnościach limitujących całe przedsięwzięcie (ścieżka krytyczna),
ułatwienie podstawy do kontroli przebiegu prac w każdym momencie ich prowadzenia.

## Slide 18: Metoda Gannta
Polega ona na tworzeniu wykresu słupkowego pokazującego poszczególne etapy projektu na przestrzeni czasu

## Slide 19: Macierz Rozdziału Odpowiedzialności
Macierz Rozdziału Odpowiedzialności (Responsibility Assignment Matrix) czyli przypisanie odpowiedzialności
Cel: zapewnienie, że każde działanie ma „właściciela” (osobę odpowiedzialną za realizację)